Утверждаю

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Государственного Совета

Чувашской Республики

Ю.Л. Лаврентьев

21 декабря 2010 года

Отчет

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Государственное стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике на 2005-2011 годы»

Основание для проведения проверки: пункт 1.3.27. плана работы Контрольно-счетной палаты Государственного Совета Чувашской Республики, утвержденного постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 17.11.2009 №520, удостоверение от 16.11.2010 №38, выданное председателем Контрольно-счетной палаты Государственного Совета Чувашской Республики.

Цель проверки: проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Государственное стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике на 2005-2011 годы» (далее – Программа).

Проверка проведена аудитором Контрольно-счетной палаты Государственного Совета Чувашской Республики Спиридоновым В.К.

По результатам проверки составлен акт, по рассмотрении которого от Министерства экономического развития, промышленности и торговли замечаний не поступало.

Проверкой установлено

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.01.2005 №8 утверждена республиканская целевая программа «Государственное стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике на 2005-2010 годы».

В ходе исполнения Программы она четыре раза существенно изменялась (2 октября 2007 года, 12 сентября 2008 года, 30 января 2009 года и 29 декабря 2009 года) соответствующими постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики. Так изменениями от 12 сентября 2008 года срок реализации Программы был расширен до 2011 года и в Программу была включена Методика оценки эффективности ее реализации.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2009 №106 «О республиканской целевой программе «Государственное стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике на 2010-2020 годы» рассматриваемая Программа бала признана утратившей силу с 1 января 2010 года.

Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее – Министерство), а в данное время Министерство экономического развития, промышленности и торговли, было утверждено (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.01.2005 №8) и оставалось после всех вышеуказанных изменений и дополнений государственным заказчиком Программы.

Согласно паспорту программы основным разработчиком Программы было установлено Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

Исполнителями Программы определены - Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики; Министерство финансов Чувашской Республики; Министерство юстиции Чувашской Республики; Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики; Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики; Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики; Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики; органы местного самоуправления (по согласованию); организации, входящие в инфраструктуру поддержки инвестиционной деятельности (по согласованию).

Таким образом, Минэкономразвития Чувашии в отношении Программы является одновременно государственным заказчиком, разработчиком и исполнителем.

Реализация программных мероприятий была первоначально рассчитана на период 2005 - 2010 годы, с 12 сентября 2008 года – на период 2005-2011 года и на период 2005-2010 годы с марта 2009 года.

Основными целями Программы являлись:

- эффективная интеграция экономики республики, как субъекта Российской Федерации, в систему международного разделения труда;

- развитие внешнеэкономических связей для обеспечения дальнейшего роста экономики республики;

- повышение инвестиционной привлекательности Чувашской Республики;

- обеспечение благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на основе комплексной и эффективной поддержки организаций, привлекающих инвестиции.

Задачами Программы являлись:

- расширение спектра международных связей республики с регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья;

- увеличение внешнеторгового оборота, в том числе экспорта, развитие внешнеторговой деятельности;

- либерализация торгового и инвестиционного режима, проведение агрессивной экспортной политики, масштабного финансирования продвижения экспорта;

- формирование положительного инвестиционного имиджа республики среди регионов Российской Федерации;

- развитие благоприятной бизнес-среды и повышение инвестиционной привлекательности отраслей;

- повышение инвестиционной и инновационной активности организаций реального сектора экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований Чувашской Республики;

- консолидация государственных и иных привлеченных ресурсов для обеспечения ускоренного развития инвестиционной деятельности;

- развитие новых форм сотрудничества с использованием возможностей международных инвестиционных фондов и программ, стимулирующих приток иностранного капитала;

- формирование инвестопроводящей структуры и инфраструктуры внешнеэкономической деятельности.

Программой было предусмотрено проведение следующих основных мероприятий:

1. Формирование и совершенствование нормативной правовой базы Чувашской Республики, регламентирующей инвестиционную деятельность;

2. Подготовка организаций Чувашской Республики к работе в условиях членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации;

3. Установление и развитие отношений с субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, посольствами и торговыми представительствами иностранных государств в Российской Федерации, общественными организациями;

4. Организация и участие в торговых выставках, ярмарках, специализированных форумах, конференциях, семинарах, проведение инвестиционных исследований, мероприятий международного и российского уровня;

5. Создание информационной среды для продвижения продукции товаропроизводителей Чувашской Республики на внешние рынки, проведение рекламных кампаний;

6. Развитие механизма государственной поддержки инвестиционной деятельности;

7. Создание условий и правовых гарантий для привлечения иностранных инвестиций, обеспечения прав и защиты имущественной, финансовой, интеллектуальной и иной собственности иностранных инвесторов;

8. Развитие инвестопроводящих структур (кредитных, инвестиционных, консалтинговых, страховых, лизинговых и других видов организаций) и инфраструктуры внешнеэкономической деятельности;

9. Организационное содействие привлечению инвестиций;

10. Определение инвестиционных возможностей муниципального района (городского округа);

11. Содействие созданию наиболее благоприятного инвестиционного климата на территориях муниципальных образований со стороны органов исполнительной власти Чувашской Республики.

Финансирование программных мероприятий предусматривалось за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на 2005-2011 годы был предусмотрен в сумме 14 790 897,8 тыс. рублей (в редакции Программы от 29 декабря 2009 года), в том числе:

из республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 619,3 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 4 760,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 14 749 518,5 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2005 году предусматривался в сумме 1 716 700,0 тыс. рублей, в том числе:

из республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 600,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 1 713 100,0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2006 году предусматривался в сумме 1 660 711,5 тыс. рублей, в том числе:

из республиканского бюджета Чувашской Республики - 3744,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 1656967,5 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2007 году предусматривался в сумме 1829180,3 тыс. рублей, в том числе:

из республиканского бюджета Чувашской Республики - 4024,3 тыс. рублей;

из местных бюджетов - 160,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 1824996,0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2008 году предусматривался в сумме 2058920,3 тыс. рублей, в том числе:

из республиканского бюджета Чувашской Республики - 5505,3 тыс. рублей;

из местных бюджетов - 1070,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 2052345,0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2009 году предусматривался в сумме 2322202,3 тыс. рублей, в том числе:

из республиканского бюджета Чувашской Республики - 6117,3 тыс. рублей;

из местных бюджетов - 1130,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 2314955,0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2010 году предусматривался в сумме 2511374,7 тыс. рублей, в том числе:

из республиканского бюджета Чувашской Республики - 6599,7 тыс. рублей;

из местных бюджетов - 1200,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 2503575,0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2011 году предусматривался в сумме 2691808,7 тыс. рублей, в том числе:

из республиканского бюджета Чувашской Республики - 7028,7 тыс. рублей;

из местных бюджетов - 1200,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 2683580,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы средства республиканского бюджета использовались на выполнение следующих трех мероприятий:

1. Установление и развитие отношений с субъектами Российской Федерации, странами СНГ, дальнего и ближнего зарубежья, взаимодействие с федеральными органами государственного управления Российской Федерации, посольствами и торговыми представительствами иностранных государств в Российской Федерации, общественными организациями, а именно:

(тыс. рублей)

| Мероприятие | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт |
| повышение эффективности института торгово-экономических представителей в субъектах Российской Федерации, странах СНГ и дальнего зарубежья | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 30 | 17,8 | 14,1 | 14,1 | 103,1 | 90, 9 |
| организация и проведение официальных и рабочих визитов делегаций Чувашской Республики в субъекты Российской Федерации, зарубежные страны и организацию приемов представителей иностранных государств, международных организаций и субъектов Российской Федерации | 450 | 423,9 | 500 | 327,4 | 335 | 465 | 970 | 986,3 | 1403,3 | 1403,3 | 3658,3 | 3605,9 |
| Итого | 470 | 443,9 | 520 | 347,4 | 354 | 484 | 1000 | 1004,1 | 1417,4 | 1417,4 | 3761,4 | 3696,8 |

2. Организация и участие в торговых выставках, ярмарках, специализированных форумах, конференциях, семинарах, проведение инвестиционных исследований, мероприятий международного и российского уровня, а именно:

| Мероприятие | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт |
| организациюяи проведение конференций, форумов, семинаров республиканского, межрегионального и федерального уровней, укрепляющих инвестиционный имидж Чувашской Республики | 390 | 390 | 420 | 420 | 490 | 490 | 700 | 722,1 | 689,8 | 689,8 | 2689,8 | 2711,9 |
| организациюявыставочно-ярмарочных мероприятий на территории Чувашской Республики и за ее пределами | 1480 | 1278,4 | 1610 | 1874,9 | 2280,3 | 2150,3 | 2005,3 | 2400,1 | 2309,7 | 2309,7 | 9685,3 | 10013,4 |
| разработка предложений и программ по повышению инвестиционной привлекательности Чувашской Республики | 570 | 120 | 590 | 200 | 0 | 0 | 900 | 845 | 570 | 570 | 2630 | 1735 |
| Итого | 2440 | 1788,4 | 2620 | 2494,9 | 2770,3 | 2640,3 | 3605,3 | 3967,2 | 3569,5 | 3569,5 | 15005,1 | 14460,3 |

3. Создание информационной среды по продвижению товаров чувашских производителей на внешние рынки, проведение рекламных кампаний, а именно:

| Мероприятие | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт |
| Издание брошюр, буклетов и других имиджевых и презентационных материалов о Чувашской Республике с переводом на иностранные языки, размещение информации в центральных, республиканских, районных (городских) СМИ о развитии инвестиционной деятельности в Чувашской Республике | 1090 | 1048,6 | 1150 | 924 | 900 | 900 | 900 | 880 | 1130,4 | 1130,4 | 5170,4 | 4883 |
| создание и распространение презентационных дисков, видеофильмов, подготовка и выпуск каталога инвестиционных проектов Чувашской Республики | 50 | 50 | 70 | 70 | Исключено из Программы |
| Итого | 1140 | 1098,6 | 1220 | 994 | 900 | 900 | 900 | 980 | 1130,4 | 1130,4 | 5170,4 | 4883 |

Кроме того, в 2005 и 2006 годах Программой было предусмотрено финансировалось из республиканского бюджета Чувашской Республики в объемах соответственно 273,3 тыс. рублей и 300,0 тыс. рублей мероприятия «Формирования республиканского фонда муниципального развития в целях концентрации бюджетных ресурсов для сокращения дифференциации в уровнях социально-экономического развития муниципальных образований» (пункт 11.1. приложения №2 Программы), но это мероприятие не финансировалось и не выполнялось.

На 2006 год Программой было предусмотрено финансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики следующих мероприятий:

- «7.2. Совместное государственно-коммерческое финансирование инвестиционных проектов, создание совместных организаций типа консорциумов для осуществления инвестиционной деятельности» с плановым объемом 5 000,0 тыс. рублей;

- «8. Развитие инвестопроводящих структур (кредитных, инвестиционных, консалтинговых, страховых, лизинговых и др. компаний) и инфраструктуры внешнеэкономической деятельности» в части подпунктов «8.2.Развитие лизинговых организаций» с плановым объемом 50 000,0 тыс. рублей и «8.4. Развитие инвестиционных консалтинговых и других финансовых компаний» с плановым объемом 60,0 тыс. рублей, но эти мероприятия не финансировались и не выполнялись.

В дальнейшем, изменениями программы от 2 октября 2007 года указанные мероприятия были исключены из Программы.

Суммарно по вышеуказанным мероприятиям, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики отклонение от показателей Программы представлено в следующей таблице

| Мероприятие | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт | План по Программе | факт |
| Из республиканского бюджета, тыс. рублей | 4050 | 3330,9 | 4360 | 3836,3 | 4024,3 | 4024,3 | 5505,3 | 5851,3 | 6117,3 | 6117,3 | 24056,9 | 23160,1 |
| Процент исполнения | 82,2% | 88,0% | 100,0% | 106,3% | 100,0% | 96,3% |

Данные по планируемому и фактическому финансированию мероприятий Программы за 2009 год соответствуют редакции Программы после изменений, внесенных 29 декабря 2009 года и не могут объективно характеризовать исполнение Программы. В редакции Программы от 30 января 2009 года объем финансирования ее мероприятий из республиканского бюджета Чувашской Республики составлял 6 340,5 тыс. рублей против 6 117,3 тыс. рублей в редакции от 29 декабря 2009 года.

Оценка эффективности реализации Программы

Перечень индикаторов ожидаемой эффективности реализации Программы и их значения утверждены в приложении №3 программы и дважды изменялись 2 октября 2007 года и 12 сентября 2008 года. При внесении изменений в Программу 30 января и 29 декабря 2009 года значения индикаторов не изменялись.

1. Индикатор «Рост внешнеторгового оборота, в том числе экспорта» действовал в период 2005-2006 годов реализации программы. С учетом внесенных изменений показатели индикатора «Рост объема экспорта продукции в зарубежные страны» по годам и фактическое исполнение представлены в следующей таблице.

| Индикатор | До Программы | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По Программе | 100% | 103% | 107% | 159,7% | в 1,7 раза | в 1,8 раза |
| По данным госстатистики | 100% | 123,3% | 152,3% | 228,8% | 285,8% | 186,5% |
| По отчету Министерства | 100% | 123,3% | в 1,5 раза | в 2,3 раза | в 2,9 раза | в 1,9 раза |

Изменениями в Программе от 2 октября 2007 года значения индикатора на 2005 г. и 2006 г. были установлены в размере 123,3% и 152,2% соответственно. Графическое отображение данного индикатора показано на следующей диаграмме.

Индикатор выполнен, хотя и не корректировался с учетом фактического перевыполнения в 2007 году.

2. Показатели индикатора «Рост объема поставок продукции в регионы Российской Федерации» по годам и фактическое исполнение представлены в следующей таблице.

| Индикатор | До Программы | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По Программе | 100% | 104% | 108% | 183% | в 2,4 раза | в 3 раза |
| По данным госстатистики | 100% | 115,1% | 149,6% | 187,2% | 241,5% | 193,5% |
| По отчету Министерства | 100% | 115,0% | 149,6% | 187,2% | в 2,4 раза | 194,5% |

Графическое отображение данного индикатора показано на следующей диаграмме.

Индикатор существенно не выполнен из-за отсутствия корректировки необходимой для учета кризисных явлений.

3. Показатели индикатора «Рост объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах» по годам и фактическое исполнение представлены в следующей таблице.

| Индикатор | До Программы | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По Программе | 100% | 115% | 129% | 149,1% | в 1,8 раза | в 2,1 раза |
| По данным госстатистики | 100% | 108,5% | 127,7% | 159,8% | 168,5% | 144,1% |
| По отчету Министерства | 100% | 108,5% | 127,7% | в 1,6 раза | в 1,7 раза | в 1,4 раза |

Графическое отображение данного индикатора показано на следующей диаграмме.

Индикатор существенно не выполнен из-за отсутствия корректировки необходимой для учета кризисных явлений.

4. Значения индикатора «Увеличение числа инвестопроводящих структур» по годам и фактическое исполнение согласно отчетам Министерства представлены в следующей таблице.

| Индикатор | До Программы | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По Программе | 100% | 102% | 105% | 109% | 114% | 115% |
| По отчету Министерства | 100% | 102% | 107% | 112% | 115% | 115,5 % |

Согласно Методике оценки эффективности реализации республиканской целевой программы «Государственное стимулирование развития внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике на 2005-2011 годы» (далее – Методика) увеличение числа инвестопроводящих структур является относительным показателем, характеризующим увеличение количества банков, лизинговых, страховых и инвестиционных компаний и их филиалов в сравниваемый период. Если относительно численности банковских и страховых структур можно оперировать официальными статистическими данными, то относительно лизинговых и инвестиционных компаний проверкой не выявлен механизм, позволяющий подтвердить или опровергнуть ту или иную динамику изменения их численности.

Документально подтвержденным может считаться данный индикатор, рассчитанный исходя из динамики численности банковских и страховых организаций, который представлен в следующей таблице.

| Индикатор | До Программы | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность инвестопроводящих структур | 50 | 38 | 38 | 41 | 48 | 46 |
| Значение индиатора | 100% | 76% | 76% | 82% | 96% | 92% |

Индикатор показал свою некорректность.

Согласно Методике экономическая эффективность реализации Программы определяется на уровне вышеуказанных четырех индикаторов, из которых выполнен один индикатор, два индикатора не выполнены, один индикатор оказался некорректным.

Методика устанавливает, что эффективность Программы определяется по результатам выполнения предусмотренных задач и достижения запланированных индикаторов.

Достижение целей Программы

Одной из целей Программы было установлено повышение инвестиционной привлекательности Чувашской Республики.

Экономический анализ в Российской Федерации не оперирует понятием «экономическая привлекательность».

В качестве возможного понятия для анализа реализации указанной цели Программы взяты рейтинги инвестиционного риска и инвестиционного потенциалов Чувашской Республики, рассчитываемые рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Интегральный инвестиционный риск складывается из восьми видов риска: законодательного, политического, экономического, финансового, социального, криминального, экологического, управленческого и определяется как средневзвешенный относительно отклонения от среднероссийского уровня, принимаемого за единицу.

Графическое отображение средневзвешенного индекса инвестиционного риска показано на следующей диаграмме.

Очевиден понижающий тренд индекса инвестиционного риска Чувашской Республики, который несколько возрос с учетом кризисных явлений в экономике.

Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические характеристики, такие потенциалы как: потребительский, трудовой, интеллектуальный, производственный, инфраструктурный, финансовый, инновационный, институциональный, природноресурсный, туристический.

Графическое отображение инвестиционного потенциала показано на следующей диаграмме.

Таким образом, Чувашская Республика демонстрирует стабильный инвестиционный потенциал и даже некоторый рост в общероссийском инвестиционном потенциале на фоне кризиса.

Одним из мероприятий Программы, направленных на достижение цели повышения инвестиционной привлекательности являлось «Разработка предложений и программ по повышению инвестиционной привлекательности Чувашской Республики» (в первоначальной редакции данное мероприятие было названо как «Участие в регулярных инвестиционных рейтингах субъектов Российской Федерации») Плановое и фактическое финансирование данного мероприятия Программы по годам представлено в следующей таблице.

(тыс. рублей)

| Финансирование: | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Программе | 570,0 | 590,0 | 610,0 | 900,0 | 650,0 |
| по факту | 120,0 | 200,0 | 0,0 | 845,0 | 570,0 |

В рамках данного мероприятия рейтинговым агентством Moody’s Investors Service были подготовлены и утверждены следующие кредитные рейтинги Чувашской Республики с прогнозом изменения «стабильный».

| Рейтинг: | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moody’s IS | Ba3 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 |

Рейтинговая категория «Ва» присваивается эмитентам, подверженным существенному кредитному риску. Цифровой модификатор «3» указывает, что обязательство эмитента находится в нижней части своей общей рейтинговой категории; модификатор «2» указывает на положение в середине диапазона своей общей рейтинговой категории. Данная оценка характеризует долгосрочный кредитный рейтинг по глобальной шкале.

Одновременно по национальной рейтинговой шкале по которой заимствования оцениваются относительно других российских заемщиков и заимствований по рейтинговой шкале Moody’s Interfax Rating Agency в рассматриваемые годы заимствования Чувашской Республики имели рейтинг «Аа2.ru». При этом категория «Аа.ru» характеризует заимствования как имеющие «весьма высокую кредитоспособность по сравнению с другими отечественными эмитентами», а модификатор «2» указывает на положение в середине диапазона своей общей рейтинговой категории.

Выводы

1. Наделение одного министерства функциями заказчика, разработчика и исполнителя работ по Программе не может свидетельствовать о реализации принципов «лучшей практики» реализации любых проектов.

2. Объем финансирования Программы из средств республиканского бюджета по итогам 2005-2009 годов составил 23,16 млн. рублей, или 96,3% от объемов, предусмотренных паспортом Программы (24,1 млн. рублей) в редакции от 29 декабря 2009 года или 8,4% от объемов по первоначальной редакции Программы (274,99 млн. рублей).

3. Существенное влияние на выполнение индикаторов Программы оказали кризисные явления в экономике.

4. Из четырех установленных индикаторов выполнен один индикатор.

5. В Министерстве отсутствует методика (алгоритм), позволяющая с достаточной достоверностью оценить выполнение индикатора «Увеличение числа инвестопроводящих структур».

6. Кредитный рейтинг Чувашской Республики в проверяемом периоде с 2006 года по 2009 года был установлен рейтинговым агентством Moody’s Investors Service на уровне «Ba2», который присваивается эмитентам, подверженным существенному кредитному риску. Стабильность рейтинговой оценки, которая не уменьшилась на фоне кризисных явлений, позволяет положительно оценивать инвестиционный потенциал чувашской Республики.

Предложения

1. Министерству экономического развития и торговли Чувашской Республики обратить внимание:

- на существенное повышение достоверности принимаемых программ как в части финансирования, так и планируемых мероприятий;

- на недостоверность информации о численности инвестопроводящих структур.

2. Направить настоящий отчет в:

- Государственный Совет Чувашской Республики;

- Кабинет Министров Чувашской Республики;

Аудитор 				В.К. Спиридонов